RDDC 27 · Bloc 4 · Module III « Management de projet en mode agile » · Compétence C4.2

Du besoin au plan : cadrer un projet

Séance 1 · Gérer un projet : du besoin à l'agilité · Vendredi 30 octobre 2026, 13 h 30 à 17 h 30

| Nom, prénom |  | Binôme |  |
| --- | --- | --- | --- |

À la fin de cette séance, vous saurez… - Distinguer le besoin exprimé du besoin réel, preuves chiffrées à l'appui. - Formuler des objectifs SMART et un cahier des charges fonctionnel (fonctions, critères, niveaux, flexibilité). - Planifier un même projet de deux façons (Gantt et chemin critique, puis sprints) et choisir la méthode adaptée à votre propre projet.

Mémo : les repères de la séance

| Notion | À retenir |
| --- | --- |
| Projet | Objectif unique, début et fin, ressources limitées ; piloté par qualité, coût, délai. |
| Besoin exprimé / réel | On demande souvent une solution ; le besoin réel est le problème, prouvé par des faits. |
| Cadrage | Pourquoi, pour qui, quoi (et quoi pas), avec qui, combien, pour quand. |
| Classique ou agile | Classique : tout planifier au départ (WBS, Gantt). Agile : livrer par sprints et ajuster. |

Partie A · Fil rouge Cycles Vauban (en binôme, 45 min)

Le dossier Cycles Vauban Cycles Vauban, SAS familiale d'Auxerre : vente et réparation de vélos, 2 350 k€ HT de chiffre d'affaires, 14 ETP. Présidente : Claire Morel. Hugo Lambert (marketing et digital), Samia Benali (cheffe d'atelier, 4 mécaniciens), Inès Garnier (alternante communication), Romain Petit (commercial flottes B2B).

| Chiffres de l'atelier | Valeur |
| --- | --- |
| Interventions par an | 2 600 (panier moyen 123 €) |
| Capacité de l'atelier | environ 300 interventions par mois |
| Appels reçus par an | 7 800, dont 1 401 non décrochés (dont 967 d'avril à juin) |
| Délai moyen d'intervention | 14 jours en mai, 2 jours en janvier |
| Interventions par mois | 120 en janvier, 320 en mai |
| Outils actuels | pas de prise de rendez-vous en ligne, agenda papier |

Concurrent : Cycles du Serein (à 25 km) : prise de rendez-vous atelier en ligne avec créneaux visibles, forfait entretien annuel à 79 €, SMS quand le vélo est prêt.

Ce qu'ils disent Hugo : « Notre site date de 2017, il fait vieux. Je voudrais une refonte complète avec un e-shop moderne. » Samia : « D'avril à juin, c'est l'enfer. Le téléphone sonne sans arrêt, on ne peut pas répondre et réparer en même temps. L'agenda est un cahier : quand un client annule, personne ne le sait. On a jusqu'à quinze jours de délai. Et en janvier, on a des journées presque vides. » Claire : « Faire de l'atelier un vrai service premium, celui qu'on recommande. Je ne mets pas un euro sans savoir ce que ça rapporte. »

A1  Besoin exprimé ou besoin réel ?   8 min

Hugo demande un nouveau site. Qu'en dit le terrain ? Complétez le tableau en vous appuyant sur les verbatims et les chiffres.

| Ce qui est demandé | Ce dont l'entreprise a besoin, preuves chiffrées |
| --- | --- |

Le site est-il la bonne réponse ? Pourquoi ?

A2  La bête à cornes   7 min

Répondez aux trois questions, puis formulez la fonction globale du projet en une phrase.

| À qui le projet rend-il service ? |  |
| --- | --- |
| Sur quoi agit-il ? |  |
| Dans quel but ? |  |
| Fonction globale : « Le projet permet à… de… afin de… » |  |

A3  Deux objectifs SMART   8 min

À partir des chiffres, rédigez deux objectifs. Vérifiez chaque lettre : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste (et pertinent), Temporellement défini.

|  | Objectif 1 | Objectif 2 |
| --- | --- | --- |
| Formulation |  |  |
| S Spécifique |  |  |
| M Mesurable |  |  |
| A Atteignable |  |  |
| R Réaliste |  |  |
| T Temporel |  |  |

A4  Mini cahier des charges fonctionnel   12 min

Listez les fonctions du futur service (FP : fonction principale, FC : fonction contrainte). Pour chacune : comment on la juge, quel niveau on attend, et à quel point c'est négociable. Flexibilité : F0 impératif, F1 peu négociable, F2 négociable.

| Fonction | Critère d'appréciation | Niveau attendu | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 Permettre au client de réserver un créneau d'atelier en ligne, à toute heure | Durée de la réservation sur mobile | Moins de 3 minutes | F1 |

Hors périmètre (ce que le projet ne fera pas)

A5  Deux plans pour le même projet   10 min

(a) Version classique. Grisez les semaines occupées par chaque tâche (au plus tôt), puis répondez aux questions.

| Tâche | Durée | Préd. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Cadrage et cahier des charges | 1 sem. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B Choix de l'outil (consultation de 3 prestataires) | 2 sem. | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C Paramétrage de l'outil | 3 sem. | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D Tests avec 10 clients | 2 sem. | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E Formation de l'équipe atelier | 1 sem. | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F Communication de lancement | 2 sem. | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G Ouverture (jalon) | 0 | D, E, F |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Durée totale du projet ? |  |
| --- | --- |
| Chemin critique ? |  |
| Marge de E ? Marge de F ? Où placer F ? |  |

(b) Version agile. Découpez le même projet en 3 sprints de 2 semaines. Que livre-t-on à la fin de chaque sprint, et qui le valide ? (Rappel des rôles : sponsor Claire Morel, product owner Samia Benali, facilitatrice Inès Garnier, équipe Hugo, Inès, un mécanicien référent et le prestataire de l'outil.)

| Sprint | Ce qui est livré et utilisable à la fin du sprint | Validé par (et comment) |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 |  |  |
| Sprint 2 |  |  |
| Sprint 3 |  |  |

Partie B · Votre entreprise d'accueil (individuel, 35 min)

Construisez la fiche de cadrage d'un projet réel, en cours ou envisagé dans votre entreprise. Ce n'est pas forcément le projet de votre dossier E1, qui sera choisi en février : l'objectif est de vous entraîner sur un cas que vous connaissez. Restez concret, chiffrez dès que possible, citez vos sources.

| Intitulé du projet |  |
| --- | --- |
| Contexte et problème constaté avec au moins un chiffre ou une source |  |
| Besoin réel en une phrase |  |
| Objectif SMART 1 |  |
| Objectif SMART 2 |  |
| Périmètre inclus |  |
| Périmètre exclu |  |
| Livrables |  |
| Contraintes qualité, coût (budget, ressources), délai |  |

Parties prenantes et rôles

| Rôle | Qui (fonction, nom si possible) | Ce qu'il ou elle fait dans le projet |
| --- | --- | --- |
| Sponsor |  |  |
| Chef de projet ou product owner |  |  |
| Équipe projet |  |  |
| Fonctions support consultées finance, RH, informatique, juridique… |  |  |

Jalons clés

| Date visée | Jalon (décision, livraison, validation) |
| --- | --- |

Méthode envisagée : cochez votre case sur la matrice de Stacey

|  | Solution connue | Solution inconnue ou incertaine |
| --- | --- | --- |
| Besoin clair | ☐ Simple méthode classique | ☐ Compliqué classique ou hybride |
| Besoin flou | ☐ Compliqué hybride ou agile | ☐ Complexe agile |

| Méthode retenue classique, agile ou hybride |  |
| --- | --- |
| Argument 1 |  |
| Argument 2 |  |
| Argument 3 |  |

Ce que l'évaluateur lira Compétence C4.2 : « Le candidat a une bonne compréhension des principes et des méthodes agiles de gestion de projet ». - « Il utilise les concepts clés tels que les sprints, la planification itérative, la collaboration, l'adaptabilité et la livraison continue » - « Il propose une planification détaillée de la réalisation des tâches » - « Il présente une définition précise et argumentée de l'allocation des ressources (financières, matérielles…) » - « Il décrit le dispositif de suivi et de contrôle les avancées du projet. » Cette fiche est une première brique de la partie 2 de votre dossier E1 (mise en œuvre agile du projet).