## Slide 1
RDDC 27 · BLOC 4 · MODULE III · SÉANCE DU 30 OCTOBRE
Gérer un projet : du besoin à l'agilité
Séance de 4 h · cadrer un besoin et rédiger un cahier des charges · planifier en classique (Gantt) ou en agile · pourquoi l'agilité sert l'innovation
Vendredi 30 octobre 2026 · 13 h 30 - 17 h 30 · Alexis Daguenet

## Slide 2
Au programme
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
2
À la fin de la séance, vous saurez
distinguer un besoin exprimé d'un besoin réel, et cadrer un projet avec des objectifs SMART
rédiger les fonctions d'un cahier des charges et lire un diagramme de Gantt
comparer méthode classique et agile, et expliquer pourquoi l'agilité sert l'innovation
1
Lancement du bloc et de l'épreuve E1
15 min
2
Qu'est-ce qu'un projet ?
20 min
3
Le besoin, le cadrage, le cahier des charges
35 min
4
Atelier fil rouge : cadrer Vauban Care
35 min
5
Méthode classique : WBS, Gantt, chemin critique
25 min
6
L'agilité, et ce qui change
30 min
7
Pourquoi l'agilité pour innover
20 min
8
Atelier : planifier, puis votre entreprise
45 min
Pause de 15 min après l'atelier 4

## Slide 3
Le bloc 4 en une page
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
3
Épreuve E1 · Innovation à valeur ajoutée
C4.1 Impulser des innovations à partir du terrain
C4.2 Mener le projet en mode agile
C4.3 Coopérer avec les fonctions transverses
C4.4 Présenter et défendre devant la direction
Dossier individuel sur votre entreprise d'accueil, puis pitch de 15 min.
Épreuve E2 · Communication RSE
C4.5 Intégrer la RSE dans la communication
C4.6 Utiliser les innovations IA et data
C4.7 Mesurer l'efficacité de la communication
Dossier collectif sur un cas du certificateur, puis soutenance individuelle en format dynamique (podcast, live).
Une compétence est acquise si 75 % de ses critères sont atteints au niveau 2 sur 3. Aucune compensation entre compétences.

## Slide 4
Votre année dans le bloc
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
4
30/10
Aujourd'hui : gestion de projet
01/12
Stratégie digitale, partie 1
19/02
Jalon : projet d'innovation
15/03
Jalon : valeur ajoutée chiffrée
19/04
Jalon : dossier complet
26/04
Dépôt E1
10/05
Dépôt E2
24-28/05
Oraux E1 et E2
Partie 1
Collecte des informations marché et des retours terrain
Partie 2
Formalisation des projets d'innovation et d'optimisation : c'est là que vit la gestion de projet (C4.2)
Partie 3
Démonstration chiffrée et argumentée de la valeur ajoutée
Les dates orange sont imposées par le certificateur : un dépôt en retard invalide l'épreuve.

## Slide 5
BLOC A · 55 MIN
Qu'est-ce qu'un projet ?
Avant de choisir une méthode, savoir de quoi on parle

## Slide 6
Projet ou activité courante ?
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
6
1
Ouvrir un point de location près du canal
projet · activité
2
Facturer les clients chaque fin de mois
projet · activité
3
Lancer la prise de rendez-vous en ligne
projet · activité
4
Répondre au téléphone du magasin
projet · activité
5
Refaire la vitrine pour les fêtes de fin d'année
projet · activité
6
Faire l'inventaire annuel
projet · activité
Définition de travail
Un projet est un ensemble d'activités coordonnées, avec un début et une fin, mené pour atteindre un objectif unique dans des contraintes de délai, de coût et de ressources (d'après la norme ISO 21502).
Le test des trois questions
Est-ce unique ? A-t-il une date de fin ? Faut-il réunir des ressources inhabituelles ?
Une activité se répète et s'optimise ; un projet se termine et transforme l'entreprise.

## Slide 7
Le triangle qualité, coût, délai
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
7
Périmètre
Qualité
Coût
Délai
Qualité
Le résultat répond-il au besoin, au niveau attendu ?
Coût
Budget, temps passé par l'équipe, prestataires, outils.
Délai
Date de livraison et jalons intermédiaires.
On ne peut pas tout fixer à la fois : quand un sommet bouge, un autre doit céder.

## Slide 8
Qui fait quoi dans un projet ?
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
8
Rôle | Ce qu'il fait | Exemple chez Cycles Vauban
Sponsor | Décide de lancer, finance, arbitre les conflits | Claire Morel, présidente
Maîtrise d'ouvrage (MOA) | Exprime le besoin, rédige le cahier des charges, réceptionne | Samia Benali, cheffe d'atelier
Maîtrise d'œuvre (MOE) | Conçoit et réalise la solution, s'engage sur le résultat | Le prestataire de l'outil de réservation
Chef de projet | Planifie, coordonne, suit, rend compte | Souvent l'alternant, avec le tuteur
Équipe projet | Réalise les tâches | Hugo, Inès, un mécanicien référent
Parties prenantes | Sont concernées ou consultées | Clients, comptable, commerciaux
Un projet sans sponsor identifié n'a pas d'arbitre : au premier conflit, il s'arrête.

## Slide 9
Les cinq phases d'un projet
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
9
Initialiser
Fiche d'opportunité : pourquoi ce projet ?
Cadrer
Note de cadrage et cahier des charges
Planifier
Planning, budget, ressources, risques
Réaliser et piloter
Livrables, tableau de bord, réunions
Clôturer
Bilan, retour d'expérience
Aujourd'hui, on travaille surtout la phase de cadrage
C'est la moins visible et la plus rentable : une erreur de cadrage découverte à la livraison coûte beaucoup plus cher à corriger qu'au départ. Le cadrage répond à : quel problème, pour qui, quel résultat mesurable, dans quelles limites ?
Un projet mal cadré est un projet qui réussit à livrer la mauvaise chose.

## Slide 10
BLOC A · SUITE
Partir du besoin
Le besoin réel se trouve rarement dans la première demande

## Slide 11
Besoin exprimé ou besoin réel ?
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
11
Ce qui est demandé
« Notre site date de 2017, il fait vieux. Je voudrais une refonte complète avec un e-shop moderne. »
Hugo, marketing et digital
Ce que dit le terrain
« D'avril à juin, le téléphone sonne sans arrêt, on ne peut pas répondre et réparer en même temps. L'agenda est un cahier. Et en janvier, on a des journées presque vides. »
Samia, cheffe d'atelier
967
appels non décrochés d'avril à juin
14 j
de délai moyen à l'atelier en mai
120 / 320
interventions en janvier / en mai, pour une capacité de 300
« Les gens ne veulent pas une perceuse, ils veulent un trou » (phrase attribuée à Theodore Levitt).

## Slide 12
Trois outils pour faire parler le besoin
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
12
QQOQCCP
Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?
Pour faire le tour d'une situation sans rien oublier, au début d'un entretien ou d'une note de cadrage.
Les 5 pourquoi
On demande « pourquoi ? » jusqu'à la cause racine, en s'appuyant sur des faits.
Pour éviter de traiter un symptôme (« le téléphone sonne trop ») au lieu de la cause.
La bête à cornes
À qui le produit rend-il service ? Sur quoi agit-il ? Dans quel but ?
Pour formuler la fonction globale du projet, en une phrase que tout le monde valide.
Un besoin se formule sans citer de solution : « réserver sans appeler », pas « une application ».

## Slide 13
Les 5 pourquoi, appliqués à l'atelier
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
13
Constat
Des clients de l'atelier partent à la concurrence au printemps.
Pourquoi ?
Ils n'obtiennent pas de rendez-vous : 967 appels non décrochés d'avril à juin.
Pourquoi ?
Les mécaniciens réparent et répondent au téléphone en même temps.
Pourquoi ?
Le téléphone est le seul moyen de prendre rendez-vous.
Pourquoi ?
L'agenda est un cahier : impossible de proposer des créneaux ailleurs.
Cause racine
L'atelier n'a aucun outil de planification partagé, et rien n'incite à venir en hiver.
Le vrai projet n'est pas « refaire le site », c'est « organiser la prise en charge de l'atelier ».

## Slide 14
La bête à cornes : formuler la fonction globale
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
14
À qui rend-il service ?
Les clients de l'atelier et l'équipe atelier
Sur quoi agit-il ?
La prise en charge des demandes d'entretien et de réparation
Vauban Care
Dans quel but ?
Permettre au client d'obtenir un créneau fiable sans appeler, et répartir la charge de l'atelier sur toute l'année.
La phrase du « but » devient l'objectif du projet : il reste à la rendre mesurable.

## Slide 15
Des objectifs SMART
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
15
S
Spécifique
Un seul résultat, clair pour tous
M
Mesurable
Un indicateur et une valeur de départ
A
Atteignable
Réaliste avec les moyens disponibles
R
Réaliste et pertinent
Relié au besoin réel
T
Temporel
Une échéance datée
Flou
« Améliorer l'accueil de l'atelier et moderniser notre image. »
Qui mesure quoi, et quand saura-t-on que c'est réussi ?
SMART
« Diviser par deux les appels non décrochés d'avril à juin 2027 par rapport à 2026 (de 967 à moins de 480), mesuré sur le journal de l'opérateur. »
Un bon objectif dit ce qui aura changé pour le client, pas ce que l'équipe aura fait.

## Slide 16
La note de cadrage : le contrat de départ
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
16
1
Contexte et problème constaté, avec chiffres
2
Besoin réel en une phrase
3
Objectifs SMART
4
Périmètre : ce qui est inclus et exclu
5
Livrables attendus
6
Contraintes : qualité, coût, délai
7
Parties prenantes et rôles
8
Jalons et dates clés
9
Risques principaux
10
Méthode envisagée et pourquoi
Le périmètre exclu est aussi important que l'inclus : il protège le projet des demandes qui s'ajoutent.

## Slide 17
Le cahier des charges
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
17
Cahier des charges fonctionnel
Exprime le besoin en fonctions à remplir, sans imposer de solution. Rédigé par celui qui a le besoin (MOA). Exemple : « permettre au client de réserver un créneau ».
Cahier des charges technique
Précise les solutions, les outils, les normes. Souvent rédigé ou complété par celui qui réalise (MOE). Exemple : « module de réservation compatible avec WordPress ».
Structure type
1
Présentation de l'entreprise et du contexte
2
Objectifs et besoin, chiffres à l'appui
3
Périmètre et utilisateurs concernés
4
Fonctions attendues : critère, niveau, flexibilité
5
Contraintes : budget, délai, réglementation, existant
6
Modalités : planning, réception, suivi, réponse attendue
Le cahier des charges fonctionnel décrit le quoi ; laissez au prestataire le soin de proposer le comment.

## Slide 18
Exprimer une fonction : critère, niveau, flexibilité
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
18
Fonction | Critère d'appréciation | Niveau attendu | Flexibilité
FP1 Permettre au client de réserver un créneau en ligne, à toute heure | Durée de la réservation sur mobile | Moins de 3 minutes | F1
FC1 Respecter la capacité réelle de l'atelier | Créneaux ouverts par mécanicien et par jour | Jamais plus de 300 interventions par mois | F0
FC2 Informer le client de l'avancement | SMS de confirmation et de vélo prêt | 100 % des rendez-vous | F1
FC3 Rendre les annulations visibles | Mise à jour de l'agenda partagé | En temps réel, créneau libéré | F0
Hors périmètre : refonte complète du site, e-shop, location touristique.
FP : fonction principale (la raison d'être) · FC : fonction contrainte (ce qu'il faut respecter).

## Slide 19
Atelier fil rouge : cadrer Vauban Care
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
19
A1
Besoin exprimé ou besoin réel
Ce que demande Hugo, ce que prouvent les chiffres
8 min
A2
La bête à cornes
Formuler la fonction globale en une phrase
7 min
A3
Deux objectifs SMART
À partir des chiffres de l'atelier
8 min
A4
Mini cahier des charges
Cinq fonctions avec critère, niveau, flexibilité, et le hors périmètre
12 min
En binôme, 35 min · consigne : aucune fonction ne cite de solution technique.

## Slide 20
BLOC B · 25 MIN
Planifier : la méthode classique
Tout prévoir au départ, puis dérouler le plan

## Slide 21
Cascade et cycle en V : tout prévoir, puis vérifier
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
21
Expression du besoin
Recette
Spécifications
Validation
Conception
Intégration
Réalisation
Forces
Jalons clairs, engagements écrits, budget maîtrisé, contrôle à chaque étape.
Limites
Le client voit le résultat à la fin ; un besoin mal compris ou qui change coûte très cher.
Adapté quand on sait exactement quoi faire et comment le faire : mise aux normes, déménagement, construction.
Le cahier des charges est le socle de la méthode classique : tout le plan en découle.

## Slide 22
Du besoin aux tâches : l'organigramme des tâches (WBS)
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
22
Projet Vauban Care
Lot 1 · Cadrer et choisir
A Cadrage et cahier des charges
B Choix de l'outil (3 prestataires)
Lot 2 · Mettre en place
C Paramétrage de l'outil
D Tests avec 10 clients
E Formation de l'équipe
Lot 3 · Lancer
F Communication de lancement
G Ouverture du service (jalon)
Chaque tâche reçoit une durée, un responsable et ses prédécesseurs : on peut alors tracer le Gantt.

## Slide 23
Lire un diagramme de Gantt
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
23
Tâche
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
A Cadrage et cahier des charges
B Choix de l'outil
C Paramétrage
D Tests avec 10 clients
E Formation de l'équipe
F Communication de lancement
G Ouverture du service
■ chemin critique ■ tâche avec marge ◆ jalon
Chemin critique : la suite de tâches sans marge. Un jour de retard dessus, c'est un jour de retard à l'ouverture.

## Slide 24
BLOC C · 30 MIN
L'agilité, et ce qui change
Livrer souvent, apprendre à chaque fois

## Slide 25
Le manifeste agile : quatre valeurs
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
25
Les individus et leurs interactions
plus que les processus et les outils
Un résultat qui fonctionne
plus qu'une documentation exhaustive
La collaboration avec le client
plus que la négociation contractuelle
L'adaptation au changement
plus que le suivi d'un plan
« Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. »

## Slide 26
Scrum et Kanban en une page
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
26
Scrum : avancer par sprints
Sprint de 1 à 4 semaines, qui livre un résultat utilisable.
Product owner : porte la valeur, ordonne le backlog.
Scrum master : fait vivre la méthode, lève les obstacles.
Équipe : réalise et teste.
Rituels : planification, point quotidien de 15 min, revue avec le client, rétrospective.
Kanban : rendre le flux visible
À faire
En cours
max 3
À valider
max 2
Terminé
Visualiser le travail, limiter le travail en cours, mesurer le délai de traitement.
Scrum rythme le projet ; Kanban fluidifie le travail continu. Les deux se combinent.

## Slide 27
Classique ou agile : ce qui change
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
27
 | Méthode classique (cascade, cycle en V, Gantt) | Méthode agile (Scrum, Kanban)
Point de départ | Cahier des charges complet et figé | Vision produit et backlog qui évolue
Planification | Tout le projet, au départ, sur un Gantt | Par itérations courtes, réajustées à chaque sprint
Livraison | Une fois, à la fin | Par incréments utilisables, à chaque sprint
Place du client | Au début (besoin) et à la fin (recette) | À chaque revue de sprint
Changement | Coûteux, à négocier par avenant | Attendu, intégré au backlog
Pilotage | Écart au plan : délai, budget | Valeur livrée, vélocité, retours clients
Risque principal | Découvrir trop tard qu'on s'est trompé | Dériver sans cadre ni échéance
Ce qui est fixe (date, budget, obligation légale) se planifie ; ce qui est incertain s'itère.

## Slide 28
Le triangle inversé
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
28
Méthode classique
FIXE
Périmètre
ESTIMÉS
Coût et délai
Méthode agile
FIXES
Coût et délai
AJUSTÉ
Périmètre, par priorité de valeur
En agile, on ne se demande pas « quand tout sera-t-il fini ? » mais « qu'est-ce qui a le plus de valeur maintenant ? »

## Slide 29
BLOC D · 20 MIN
Pourquoi l'agilité pour innover
Innover, c'est avancer sans connaître la réponse

## Slide 30
Innover, c'est décider dans l'incertitude
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
30
Compliqué
Complexe
● Lancer une offre nouvelle
Simple
● Changer de terminal de paiement
Compliqué
● Déménager l'atelier
● Vauban Care
Besoin flou
Besoin clair
Solution connue
Solution inconnue
Zone | Approche adaptée
Simple | Plan classique, Gantt
Compliqué | Plan à jalons, appui d'experts
Complexe | Agilité : itérer, tester, ajuster
Plus le besoin est flou et la solution inconnue, plus le plan initial a de chances d'être faux.
Un projet d'innovation vit dans la zone complexe : c'est là que l'agilité est la plus utile.

## Slide 31
Cinq raisons d'innover en mode agile
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
31
1
Apprendre vite
Chaque sprint teste une hypothèse auprès de vrais clients.
2
Réduire le risque
On échoue petit et tôt, plutôt que gros et tard.
3
Créer de la valeur tôt
Une première version utile existe en quelques semaines.
4
Mettre le client au centre
Ses retours orientent la suite à chaque revue.
5
Mobiliser l'équipe
Les fonctions support voient et ajustent le résultat.
39 % de projets réussis en agile, contre 11 % en cascade (Standish Group, CHAOS Report 2015, projets logiciels).
L'agilité ne garantit pas le succès : elle rend l'échec moins cher et plus rapide à corriger.

## Slide 32
Construire, mesurer, apprendre
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
32
Construire
La plus petite version utile
Mesurer
Les retours et les chiffres réels
Apprendre
Garder, corriger ou abandonner
↻
Le MVP de Vauban Care
Construire : réservation en ligne des créneaux réels, pour 10 clients volontaires.
Mesurer : temps de réservation, annulations, appels évités, avis de Samia.
Apprendre : les clients veulent-ils un rappel SMS ? un forfait d'hiver ? On décide du sprint suivant sur ces preuves.
Innover en agile, c'est remplacer les certitudes du cahier des charges par des preuves tirées du terrain.

## Slide 33
Le même projet, en sprints
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
33
Cadrage
S1
Note de cadrage, cahier des charges fonctionnel, choix de l'outil lancé
Sprint 1
S2-S3
Réservation en ligne des créneaux réels, testée avec 10 clients
Sprint 2
S4-S5
SMS de confirmation et de vélo prêt, annulation qui libère le créneau
Sprint 3
S6-S7
Forfait d'entretien d'hiver, tableau de suivi des appels et des délais
Ouverture
S8
Lancement public, communication
Revue en fin de sprint avec Samia (product owner) · revue finale avec Claire (sponsor)
Approche hybride
Ce qui est fixe (ouverture avant le printemps, budget) se planifie avec des jalons ; le contenu de chaque sprint s'ajuste selon ce que les clients et l'atelier ont appris au sprint précédent.

## Slide 34
Atelier : planifier, puis votre entreprise
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
34
A5 · Deux plans pour le même projet · 10 min
Compléter le Gantt de Vauban Care à partir des durées et des prédécesseurs.
Trouver la durée totale, le chemin critique et les marges.
Découper le même projet en trois sprints : que livre-t-on, qui valide ?
B · Votre fiche de cadrage · 35 min
Un projet réel de votre entreprise, en cours ou envisagé.
Problème constaté avec un chiffre, besoin réel, deux objectifs SMART.
Périmètre, livrables, contraintes, rôles, jalons.
Méthode envisagée, placée sur la matrice de Stacey, et trois arguments.
Relecture en binôme les 5 dernières minutes : le besoin cite-t-il une solution ? l'objectif a-t-il un chiffre de départ ?

## Slide 35
Ce que l'évaluateur lira
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
35
C4.2 · « Le candidat a une bonne compréhension des principes et des méthodes agiles de gestion de projet. »
1
« Il utilise les concepts clés tels que les sprints, la planification itérative, la collaboration, l'adaptabilité et la livraison continue. »
2
« Il propose une planification détaillée de la réalisation des tâches. »
3
« Il présente une définition précise et argumentée de l'allocation des ressources (financières, matérielles…). »
4
« Il décrit le dispositif de suivi et de contrôle les avancées du projet. »
Aujourd'hui : indicateurs 1 et 2. Dans votre dossier, employez ces concepts pour votre projet, sans vous contenter de les définir.

## Slide 36
Feuille de route jusqu'au 1er décembre
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
36
Avant le 1er décembre
Terminer votre fiche de cadrage et la montrer à votre tuteur.
Repérer dans votre entreprise les outils de gestion de projet disponibles (Planner, Trello, Teams, Notion, tableur).
Commencer le plan de collecte de la partie 1 : avis clients, entretiens, statistiques des canaux.
La suite du bloc
01/12 : stratégie digitale, mix marketing et parcours client.
Décembre à février : proposition de valeur, créativité, choix du projet d'innovation.
Mars et avril : backlog, user stories, rituels, ressources et suivi de votre projet.

## Slide 37
À retenir
RDDC 27 · Bloc 4 · Module III · Séance du 30/10/2026 · Alexis Daguenet
37
1
Un besoin se formule sans solution ; un objectif sans chiffre de départ n'est pas mesurable.
2
Le cahier des charges dit le quoi ; le Gantt dit le quand ; le chemin critique dit ce qui ne peut pas glisser.
3
Ce qui est fixe se planifie ; ce qui est incertain s'itère. Innover, c'est surtout de l'incertain.